## Sheet1
SKN17-Final-4Team ¦ Mood On: 대화 기반 감성 소품 추천 플랫폼 | [14 empty] | 팀원 |  | 김주영, 성기혁, 양정민, 이가은, 임산별, 주수빈 | [6 empty] | 진척 현황 |  |  |  | 중간 발표
[15 empty] | 작성일 |  | 2025.10.31 |  | 최종 수정일 |  | 2025.12.18 | [6 empty] | 2025.11.24
[15 empty] | 시작일 |  | 2025.10.31 |  | 종료일 |  | 2025.12.18 |  |  | 진행 예정 |  |  |  | 최종 발표
[15 empty] | 총 프로젝트 기간: 8주(2025.10.28 ~ 2025.12.18) | [8 empty] | 진행 완료 |  |  |  | 2025.12.18
수행 단계 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 주차 | 시작일 | 종료일 | 작업 기간 | 계획 진행 중요도 | 진척율 | 상태 | Month | October |  |  |  | November | [19 empty] | December
[10 empty] | Week | week1 |  |  |  | week2 |  |  |  |  | week3 |  |  |  |  | week4 |  |  |  |  | week5 |  |  |  |  | week6 |  |  |  |  | week7 |  |  |  |  | week8
[10 empty] | Day | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18
1. 프로젝트 주제 선정 및 기획 | 1.1 기획
|  | 세부 주제 선정 | week1 | 2025.10.28 | 2025.10.31 | 4일 | 상 | 100% | 완료
|  | 필요 기술 조사 | week1 | 2025.10.28 | 2025.10.30 | 3일 | 중 | 100% | 완료
|  | 구현 가능성 검토 | week1 | 2025.10.29 | 2025.10.30 | 2일 | 중 | 100% | 완료
|  | 시장 조사 | week1 | 2025.10.31 | 2025.10.31 | 1일 | 중 | 100% | 완료
|  | WBS 작성 | week1 | 2025.10.31 | 2025.10.31 | 1일 | 상 | 100% | 완료
|  | 요구사항 정의 | week1 | 2025.10.31 | 2025.11.03 | 2일 | 상 | 100% | 완료
1.2 시스템설계
|  | 프로젝트 기획서 작성 | week2 | 2025.10.31 | 2025.11.03 | 2일 | 상 | 100% | 완료
|  | 시나리오 설계 | week2 | 2025.10.31 | 2025.11.03 | 2일 | 상 | 100% | 완료
2. 데이터 수집 및 전처리 | 2.1 데이터 수집
|  | 데이터 수집 | week2 | 2025.10.31 | 2025.11.03 | 2일 | 상 | 50% | 진행 중
|  | 데이터 수집 보고서 작성 | week2 | 2025.11.03 | 2025.11.07 | 5일 | 중 | 50% | 진행 중
|  | DB 모델링 | week2 | 2025.11.03 | 2025.11.07 | 5일 | 상 | 100% | 완료
2.2 데이터 전처리
|  | 데이터 전처리 | week2 | 2025.11.03 | 2025.11.17 | 11일 | 상 | 50% | 진행 중
|  | 데이터 수집 및 전처리 결과 보고서 작성 | week4 | 2025.11.17 | 2025.11.17 | 1일 | 중 | 50% | 진행 중
3. 기능 개발 및 웹 구현 | 3.1 기능 개발
|  | 시스템 아키텍쳐 설계 | week3 | 2025.11.14 | 2025.11.17 | 2일 | 상 | 100% | 완료
|  | RAG 구현을 위한 벡터DB 구축 | week4 | 2025.11.17 | 2025.11.20 | 4일 | 상 | 0% | 미완료
|  | LLM 활용 프롬프트 엔지니어링 | week4 | 2025.11.17 | 2025.11.24 | 6일 | 상 | 0% | 미완료
|  | 모델 테스트 계획서 작성 | week4 | 2025.11.19 | 2025.11.20 | 2일 | 중 | 100% | 완료
|  | 모델 테스트 진행 및 결과 보고서 작성 | week4 | 2025.11.20 | 2025.11.21 | 2일 | 중 | 0% | 미완료
3.2 중간 발표
|  | LLM 활용 API 구현 | week4 | 2025.11.20 | 2025.11.24 | 3일 | 상 | 0% | 미완료
|  | LLM 활용 데모페이지 구현 | week4 | 2025.11.21 | 2025.11.24 | 2일 | 상 | 0% | 미완료
|  | 중간평가 시연 및 발표 준비 | week4 | 2025.11.24 | 2025.11.24 | 1일 | 중 | 0% | 미완료
|  | 중간 발표 | week5 | 2025.11.24 | 2025.11.24 | 1일 | 상 | 0% | 미완료
|  | 중간평가 기반 추가 계획 수립 | week5 | 2025.11.25 | 2025.11.25 | 1일 | 중 | 0% | 미완료
3.3 웹 개발
|  | 화면 설계 | week5 | 2025.11.26 | 2025.12.01 | 4일 | 상 | 0% | 미완료
|  | 시스템 구성 설계 | week6 | 2025.12.01 | 2025.12.02 | 2일 | 상 | 0% | 미완료
|  | 프론트엔드 구현 | week6 | 2025.12.01 | 2025.12.10 | 8일 | 상 | 0% | 미완료
|  | 백엔드 구현 | week6 | 2025.12.01 | 2025.12.12 | 10일 | 상 | 0% | 미완료
|  | 시스템 테스트 계획서 작성 | week6 | 2025.12.04 | 2025.12.05 | 2일 | 상 | 0% | 미완료
4. 배포 및 검수 | 4.1 테스트 및 배포
|  | 기능 단위별 테스트 진행 | week7 | 2025.12.08 | 2025.12.15 | 6일 | 상 | 0% | 미완료
|  | 통합 테스트 진행 및 트러블 슈팅 | week7 | 2025.12.11 | 2025.12.15 | 3일 | 상 | 0% | 미완료
|  | 시스템 배포 | week7 | 2025.12.11 | 2025.12.12 | 2일 | 상 | 0% | 미완료
|  | 시스템 테스트 결과 보고서 작성 | week7 | 2025.12.12 | 2025.12.15 | 2일 | 중 | 0% | 미완료
5. 문서 작성 및 최종 발표 | 5.1 최종 발표 준비
|  | 최종 프로젝트 PPT 제작 및 발표 준비 | week8 | 2025.12.10 | 2025.12.16 | 3일 | 중 | 0% | 미완료
|  | 시연 영상 제작 | week8 | 2025.12.16 | 2025.12.17 | 2일 | 중 | 0% | 미완료
|  | 최종 발표 | week8 | 2025.12.18 | 2025.12.18 | 1일 | 상 | 0% | 미완료